## Tabelle1
Meeting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Datum | 2016-12-11 | 2016-12-16 | 2016-12-18 | 2016-12-23 | 2016-12-30 | 2017-01-06 | 2017-01-08
Typ | Weekly | Weekly | Planung | Weekly | Weekly | Weekly | Planung
Teilnehmer
Frank | X | X | X | X | X | X
Edith | X | X | X | X | X | X
Daniel | X | X | X | X | X | X
Oliver | X | X | X | X | X | X
Christian | X | Chat | X | X | X | X
Alexander | X | X | X | X | X | X
Themen | Social Plattform(Yammer, Facebook) -> Alexander GitHub -> Oliver Redmine (Projektorganisation) ->Alexander https://projects.informatik.uni-freiburg.de/ Android Studio -> Frank Sprintlänge 3 Woche, 1. Sprintplanungssitzung am 18.12.2016 15:00 Uhr per Skype Weekly immer freitags 20:00 Uhr per Skype Plan B Sonntag 15:00 Uhr Urlaub: 13.02. – 18.02.17 (Prüfungsvorbereitung) Qualitätsicherung -> 4 Augenprinzip nach Fertigstellung von Code, wird dieser an eine Person gesickt, die drüber schauen soll. Wird im Weekly definiert. Ziele des 1. Sprints: FMEA, Architektur Freie Zeiten der Teammitglieder Kontaktdaten | - Sprintplanung am Sonntag 18.12.16 um 13Uhr - Redmine Anmeldungen laufen noch - Yammer wird abgeschafft - Dokumentation und Planung mit Hilfe von Redmine | Protokoll | -Vorstellung UI-Konzept | - DragAndDrop Vorführung von Frank - Ablaufsteuerung Vorstellung von Edith - Abstimmung zur Implementierung der Blöcke | - Sonntagssitzung auf 20:00 Uhr verschieben ok
Was habe ich seit dem letzten Daily Scrum für das Projekt getan?
Frank |  |  |  | -FMEA überabeitet (APP+Prozess) -Setzkästen als Grafik angelegt | Oberfläche DragAndDrop -Symbole Setzkasten -Löschfunktionalität | -Olis Implementierung angeschaut
Edith |  |  |  | -Konzept review | -Ablaufsteuerung in Visio | -Update der Statemachine -Recherche zur Impl. Der Statemachine
Daniel |  |  |  | -Internet-recherche -Methode für Senden u. Empfangen | -Übertragnungs-protokoll (Arduino HotSpot) | -Activity für Factory -Implementierung der Lagervorräte angeschaut
Oliver |  |  |  | -Definition jeder Block eine Klasse | -Auseinandersetzung mit Grid Anzeige -DragAndDrop -Einchecken der Daten -ID für Objekte | -Alternativkonzept ausgearbeitet
Christian |  |  |  | -eher wenig | -Doku erstellt -Termin mit Hr. Schubert -TCP/IP Frames Abstimmung m. F Bartsch | -Kommunikationsprotokoll definiert -Abstimmung bzgl. GUI
Alexander |  |  |  | -UI-Konzept | -Doku -Review Ablaufdiagramm | -Review Statemachine -Abstimmung GUI -Review FMEA
Was will ich bis zum nächsten Daily Scrum für das Projekt tun?
Frank |  |  |  | -APP Icon entwerfen -Koordinaten in Vektorgrafiken -Grafische Realisierung des Setzkastens | -ggf. alle Symbole implementieren mit Hilfe | -Neues Projekt aufsetzen
Edith |  |  |  | -Konzept als Handskizze | -Noch offen. -Feedback für Ablaufsteuerung nötig | -
Daniel |  |  |  | -Überklasse zur Kommunikation definieren „Brix“ | -Grafische Oberfläche für die Factory Activity | -Abstimmung Blöcke
Oliver |  |  |  | -Grafische Darstellung | -GUI
Christian |  |  |  | aktualisieren -Protokoll definieren -Termin mit Kunden bzgl. GUI-Konzept | -Termin mit Schubert ausmachen -TCP/IP Abstimmung | -Test der Activity zur Kommunikation
Alexander |  |  |  | -UI-Konzept update | -Offen für Neues | -SprintReview vorbereiten
Was hindert mich daran, so effektiv wie möglich zu arbeiten?
Frank |  |  |  | -keine Schwierigkeiten | -Tutorials anschauen nicht alle funktionieren | -Entscheidung welche Implementierung genutzt wird
Edith |  |  |  | -keine Zeit | -chronischer Zeitmangel | + Internet ist jetzt verfügbar
Daniel |  |  |  | -Ungewißheit im Protokoll -PC zu lahm | -Schwierigkeiten bei den Blöcke-> keine Kommentare | -
Oliver |  |  |  | -Grafische Darstellung -PC ist zu lahm->Neuer PC vorhanden | -GUI muss freigegeben werden | -
Christian |  |  |  | -Urlaub -> Bahn frei | -NIX | -
Alexander |  |  |  | -nix | -NIX | -