## FMEA_Prozess
Erzeugnis | Prozessschritt | Unterprozess | Mögliche Fehler | Mögliche Fehlerursachen | B | A | E | RPZ | Maßnahmen
Prozess | Aufgabenplanung | Tasks definieren | Zu wenig tasks definiert | Unklarheit über Kundenwünsche | 6 | 2 | 2 | 24 | Stetige und intensive Kommunikation mit dem Kunden pflegen
|  |  | Zu viele tasks definiert | Zu viele Details am Anfang festgelegt | 3 | 2 | 2 | 12 | Rücksprache mit Team welche Granularität sinnvoll ist
|  | Zuweisung von tasks an Projektmitglieder | Unpassende Arbeitsaufgabe zugewiesen | Fähigkeiten und Wünsche des Mitglieds nicht beachtet | 6 | 4 | 2 |  | Mitarbeiterwünsche berücksichtigen
|  |  | Unklarheit eines Mitglieds über seine Aufgaben | Nicht einsehbarkeit oder nicht definierte Ablage der Tasks | 6 | 3 | 6 | 108 | Feste und klare vorgaben über Ablageorte
|  |  | Zu viele oder zu wenige Tasks einem Mitglied zugewiesen | Unter-/Überschätzung des Aufwandes oder der Fähigkeiten des Mitglieds | 6 | 4 | 2 | 48 | Rücksprache mit Teammitglied über Aufwandseinschätzung
| Implementierung | Konzepterstellung | Nich realisierbares Konzept | Keine Abstimmung mit benachbarten Bereichen über Realisierungsmöglichkeiten | 8 | 3 | 2 | 48 | Rücksprache mit benachbarten Bereichen über Realisierungsmöglichkeiten
|  | Codeentwicklung | Fehler im Code | Kein Review, keine Tests durchgeführt | 6 | 8 | 5 | 240 | Review durchführen
|  |  | Ineffizienter Code | Langsames/instabiles Programm | 3 | 5 | 5 | 75 | Erfahrene Teammitglieder rekrutieren
| Projektmitglieder definieren | Mitglieder rekrutieren | Zu unerfahrenes Team | Nur unerfahrene Projektmitglieder gewählt | 8 | 5 | 2 | 80 | Erfahrene Teammitglieder rekrutieren
|  |  | Keine "Mischung" | Nur Mitglieder aus einer Fachrichtung | 8 | 5 | 2 | 80 | Gemischtes Team aus unterschiedlichen Fachrichtungen zusammenstellen
|  | Rollen zuweisen | Falsche Rolle zugewiesen | Nicht auf Stärken/Schwächen eines Projektmitgliedeingegangen | 8 | 2 | 2 | 32 | Rücksprache mit Teammitglied über Aufwandseinschätzung
| Anforderungen spezifizieren | Kundenkommunikation | Unterschiedliches Verständnis | Keine Rückfragen an Kunden gestellt | 8 | 6 | 4 | 192 | Stetige und intensive Kommunikation mit dem Kunden pflegen
|  | Anforderungen niederschreiben | Unrealisierbare Anforderungen | Nicht mit Team abgeklärt | 8 | 2 | 2 | 32 | Rücksprache mit Team über Realisierungsmöglichkeiten
| Abnahme | Modultest | Kein Modultest | Fehler im Modul unentdeckt | 6 | 6 | 2 | 72 | Modultest implementieren und durchführen
|  |  | Unvollständiger Modultest | Fehler im Modul unentdeckt | 6 | 6 | 6 | 216 | Review über Modultest
|  | Integrationstest | Kein Integrationstest | Fehler in Integration bzw Zusammenspiel der Module unentdeckt | 6 | 6 | 2 | 72 | Integrationstest durchführen
|  |  | Unvollständiger Integrationstest | Fehler in Integration bzw Zusammenspiel der Module unentdeckt | 6 | 6 | 6 | 216 | Jeder Entwickler sollte nach integrations seines Moduls einen Integrationstest durchführen
|  | Systemtest | Kein Systemtest | Fehler im System unentdeckt | 6 | 6 | 2 | 72 | Systemtest durchführen
|  |  | Unvollständiger Systemtest | Fehler im System unentdeckt | 6 | 6 | 6 | 216 | Versuchen alle möglichen use cases abzudecken
|  | Validierung durch Kunden | Kunde unzufrieden | Kein gemeinsames Verständnis über Anforderungen | 9 | 6 | 6 | 324 | Stetige und intensive Kommunikation mit dem Kunden pflegen